## Bang theo doi tien do DA (hidden)
0
STT | Néi dung c«ng viÖc | Ngày bắt đầu | Ngày nghiệm thu | Dù kiÕn thêi gian thanh to¸n | Dù kiÕn s¶n l­îng thùc hiÖn | Gia trị ®­îc TT | Chñ ®Çu t­ thu håi t¹m øng | TiÒn vÒ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=4*95% | 6 | 7=5
| TiÕn ®é thi c«ng |  |  |  | 65531925253 | 55702136465.05 | #REF! | 55702136465.05
1 | §ît1 | 28/2/2010 | 28/3/2010 | 28/4/2010 | 3276596262.65 | 2785106823.2525 | #REF! | 2785106823.2525
2 | §ît 2 | 28/3/2010 | 28/4/2010 | 28/5/2010 | 6553192525.3 | 5570213646.505 | #REF! | 5570213646.505
3 | §ît 3 | 28/4/2010 | 28/5/2010 | 28/6/2010 | 6553192525.3 | 5570213646.505 | #REF! | 5570213646.505
4 | §ît 4 | 28/5/2010 | 28/6/2010 | 28/7/2010 | 19659577575.9 | 16710640939.515 | #REF! | 16710640939.515
5 | §ît 5 | 28/6/2010 | 28/7/2010 | 28/8/2010 | 16382981313.25 | 13925534116.2625 | #REF! | 13925534116.2625
6 | §ît 6 | 28/7/2010 | 28/8/2010 | 28/9/2010 | 13106385050.6 | 11140427293.01 | #REF! | 11140427293.01
7 | TiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l­îng cäc | 30/8/2010
Tæng

## Thông tin va Gia thiet (hidden)
Thông tin Dự án
STT | Tiêu chí |  | Thành tiền
1 | Giá trị hợp đồng |  | 256808009091
2 | Thời hạn thực hiện |  | 12 tháng từ 1/2011 -12/2011
3 | Phương thức thanh toán |  | thanh toán gối đầu
4 | Tạm ứng (so với giá trị HĐ) | 25% | 64202002272.75
5 | Nghiệm thu |  | theo bảng kế hoạch thi công, nghiệm thu, thanh toán
6 | Thanh toán
| Vốn tự có | 5% công trình
Các giả định của dự án
Kế hoạch thi công không bị gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết hoặc những nguyên nhân bất khả kháng
Thời gian kể từ khi tiến hành nghiệm thu tới lúc được thanh toán là 30 ngày.
Kế hoạch thanh toán được thực hiện theo quý/tháng
Khối lượng nghiệm thu bằng 80% khối lượng thi công của quý/tháng trước đó
Đơn vị mua nguyên vật liệu dự trữ cho… tháng thi công
Chi phí thực hiện = 85% Đơn giá ký với CĐT (giá của khối lượng đã thực hiện/nghiệm thu)
Nhà cung cấp nguyên vật liệu, chủ đầu tư
Bảng kế hoạch thi công/Nghiệm thu/Thanh toán (căn cứ theo bảng kế hoạch thi công và bảng dự toán công trình/dự toan dự thầu đã ký với CĐT
| Đầu mục | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10
Khối lượng thi công
| Khối lượng nghiệm thu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Giá trị được thanh toán |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bảng chi phí dự kiến thực hiện công trình (căn cứ bảng dự toán công trình và kế hoạch thi công)
| Đầu mục | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10
Chuẩn bị mặt bằng thi công
Chi phí nguyên vật liệu chính, phụ
Chi phí máy thi công
Chi phí nhân công
Chi phí quản lý chung
Trả nợ khoản vay tại TCB
Nhu cầu khách hàng
| Phát hành bảo lãnh thực hiện HĐ | 10% giá trị HĐ
Phát hành bảo lãnh tạm ứng
Phát hành bảo lãnh

## Theo doi QDN
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THANH TOÁN QUYỀN ĐÒI NỢ
I | THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
| Họ và tên: |  |  | Đơn vị kinh doanh:
II | THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
| Tên khách hàng: |  |  | Số ĐKKD |  | Mã CIF:
III | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
| Dư nợ |  |  | Giá trị cấp tín dụng:
TT | PHẦN THÔNG TIN HỢP ĐỒNG | [7 empty] | PHẦN THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG | [5 empty] | PHẦN THEO DÕI TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | [5 empty] | Số tiền đã thanh toán lũy kế
| Số HĐ đầu ra | Hàng hóa/dịch vụ cung ứng theo hợp đồng | Bên có nghĩa vụ thanh toán | Ngày ký hợp đồng | Giá trị hợp đồng | Giá trị KH đã được ứng trước/thanh toán/đặt cọc (nếu có) | Giá trị giữ lại để bảo đảm cho nghĩa vụ bảo hành (nếu có) | Tổng giá trị còn lại sau khi trừ tạm ứng và giá trị giữ lại | Kế hoạch thực hiện hợp đồng |  | Tiến độ thực hiện hợp đồng thực tế |  | Chênh lệch tiến độ thực hiện |  | Tiến độ thanh toán theo hợp đồng |  | Tiến độ thanh toán thực tế |  | Chênh lệch tiến độ thanh toán
[9 empty] | Ngày | Giá trị nghiệm thu/Giao hàng | Ngày | Giá trị nghiệm thu/Giao hàng | Chênh lệch ngày | Chênh lệch giá trị | Ngày thanh toán | Số tiền thanh toán | Ngày thanh toán | Số tiền thanh toán | Ngày thanh toán | Số tiền thanh toán
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 9 - 11 | 14 = 12 - 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = 15 - 17 | 20 = 19 - 16 | 21
1 | Hợp đồng 1 | Hàng hóa X | Công ty A |  | 4930165280 | 1479000000 | 246508264 | 3204657016 |  | 2200000000 |  | 2200000000 | 0 | 0 |  | 2200000000 |  | 1460500000 | 0 | -739500000 | 3679000000
[10 empty] | 2730165280 |  | 2730165280 | 0 | 0 |  | 2730165280 |  | 1744157016 | 0 | -986008264 | 6409165280
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6409165280
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6409165280
[10 empty] | 4930165280 |  | 4930165280 |  |  |  | 4930165280 |  | 3204657016
2 | Hợp đồng 2 | Hàng hóa Y | Công ty B |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 1 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | … | [10 empty] | TỔNG
Mã hiệu văn bản: 15.QĐ-MB.06/SPDN | [13 empty] | Lần ban hành: 01 | [6 empty] | Trang 1/1
BM02.VTYT.24
Note on S15: thaontp7: Thanh toán đã trừ tạm ứng 50% L1
Note on S16: thaontp7: Thanh toán trừ 50% tạm ứng còn lại và giữ lại 5% bảo hành

## QUẢN LÝ TSBĐ LÀ QĐN (hidden)
[14 empty] | Giá trị định giá | Tổng TSĐB max
| BẢNG TỔNG HƠP TÀI SẢN | [13 empty] | #REF!
| 1. TSDB là quyền đòi nợ đã hình thành | [5 empty] | (tỷ lệ 90%)
STT | Tên công trình | Số HĐ thế chấp | Số HĐ thi công | Giá trị hợp đồng | Ngày nghiệm thu | GT nghiệm thu | GT tạm ứng | Ngày thanh toán dự kiến | Đã thanh toán | Ngày thanh toán cập nhật | Giá trị thanh toán cập nhật | Bảo hành | GT còn thanh toán | GT TSDB | ĐB tối đa | Ngày Phải thanh toán
1 | Morning Star 2 |  | 0 |  |  | 68948785550 |  |  | 55493864000 |  |  |  | 13454921550 | 13454921550 | 12109429395 | 17/11/10
2 | An Điền |  |  |  |  | 25995181702 |  |  | 20196163198 |  |  |  | 5799018504 | 5799018504 | 5219116653.6 | 16/11/10
3 | FPT |  |  |  |  | 31549296000 |  |  | 28376974130 |  |  |  | 3172321870 | 3172321870 | 2855089683 | 18/10/2010
4 | Vinacapital |  |  |  |  | 65403201673 | 0 |  | 37831654476 |  |  |  | 27571547197 | 27571547197 | 24814392477.3
5 | Aroma A |  |  |  |  | 18765000000 |  |  | 18765000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20/1/11 (đợt 5)
6 | Aroma B |  |  |  |  | 18716238450 |  |  | 18716238450 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Tổng cộng |  |  |  |  | 210661464925 |  |  | 160663655804 |  |  | 0 | 49997809121 | 49997809121 | 44998028208.9
| 2. TSDB là bảng khối lượng tự kê khai | [5 empty] | (tỷ lệ 70%)
STT | Tên công trình | Số HĐ thế chấp | Số HĐ thi công | Giá trị hợp đồng | Ngày nghiệm thu dự kiến | Tổng chi phí | Đã nghiệm thu | Ngày cập nhật giá trị nghiệm thu | Còn lại | Ngày thanh toán cập nhật | Giá trị thanh toán cập nhật | Đảm bảo Max
| Aroma A |  |  |  |  | 36093026544 | 18765000000 |  | 17328026544 |  |  | 12129618580.8
| Aroma B |  |  |  |  | 32417133139 | 18716238450 |  | 13700894689 |  |  | 9590626282.3
| Vinacap |  |  |  |  | 108657296083 | 65403201673 |  | 43254094410 |  |  | 30277866087
| An Điền 2 |  |  |  |  | 27177499999 |  |  | 27177499999 |  |  | 19024249999.3
| Morning Star 2 |  |  |  |  | 83462688970 | 68948785550 |  | 14513903420 |  |  | 10159732394
| An Điền |  |  |  |  | 28541276680 | 25995181702 |  | 2546094978 |  |  | 1782266484.6
| FPT |  |  |  |  | 33458486444 | 31549296000 |  | 1909190444 |  |  | 1336433310.8
TỔNG CỘNG | [5 empty] | 349807407859 | 229377703375 |  | 120429704484 |  |  | 84300793138.8 |  |  | 84300793138.8
3. TSBĐ là nhóm 1, 2
STT | Loại TSBĐ |  |  |  |  | Giá trị định giá | Giá trị bảo đảm max
4. Hàng hóa luân chuyển tại công trình
STT | Tên hàng hóa |  |  |  |  | Giá trị định giá | Giá trị đảm bảo max
| BẢNG TỔNG HỢP NGHĨA VỤ | [13 empty] | 0
STT | Loại |  |  |  |  | Số dư | Phần cần TSBĐ
I. Dư nợ:
II. Bảo lãnh
Note on J9: KL nghiem thu - các khoản giảm trừ nếu có - 25% số tiền tạm ứng - 10% GT bảo hành

## QLY TD (hidden)
|  | BẢNG TỔNG HỢP NGHĨA VỤ | [7 empty] | 0
Tín dụng |  |  |  |  | 0
|  | STT | Số KU | Ngày giải ngân | Giá trị giải ngân | Ngày đáo hạn trên Hợp đồng | Ngày thu nợ thực tế | HĐ thế chấp TSBĐ | Giá trị TSBĐ | Tình trạng
0
Bảo lãnh | [6 empty] | 0
STT | Số BL | Ngày bảo lãnh | Giá trị bảo lãnh | Ngày hết hạn bảo lãnh | Ký quỹ | Tín chấp | Phần cần TSBĐ | HĐ thế chấp TSBĐ | Giá trị TSBĐ